GAMING IN LEIDSCHE RIJN_
LEVEL 1: URBAN GAMES

2010-2011

Stichting Cultuur19

INLEIDING_

Voor u ligt het eerste deel (Level 1) van het plan 'Gaming in Leidsche Rijn', een nieuw activiteitenprogramma voor jongeren in Leidsche Rijn. Het plan en de materie is in meerdere opzichten nieuw, voor zowel de wijk als voor Cultuur19, de stad Utrecht en wellicht ook voor u als lezer. Deze aanvraag vergt dan ook wat meer toelichting dan het gebruikelijke aantal pagina's. Ondanks de lengte is getracht het document zo beknopt en leesbaar mogelijk te houden. Extra toelichting is te vinden via de URL´s in de voetnoten en in de bijlage.

In het licht van de explosieve groei van het aantal jongeren in Leidsche Rijn is het van groot belang cultureel aanbod voor jongeren te creëren. 'Level 1: Urban games' heeft zich ten doel gesteld jongeren een aansprekend gameprogramma te bieden en hen handvatten te geven voor het realiseren van hun eigen activiteiten op het gebied van urban gaming.
Het eerste level kan bovendien bezien worden in het grotere verband van een mogelijk tweede level van ´Gaming in Leidsche Rijn´,  dat toewerkt naar de ontwikkeling van de eerste Leidsche Rijn game ´Brieven van Belle´. Voor een succesvolle uitvoering van 'Brieven van Belle' is het noodzakelijk een community op te bouwen van jonge gamespelers in Leidsche Rijn, die we met dit eerste level willen gaan bereiken. 

Wat volgt is een achtergrondschets over jongerenprogrammering in Leidsche Rijn, een korte introductie op urban gaming, een toelichting op de keuze voor deze vorm van gaming in de context van jongerenprogrammering in Leidsche Rijn en een opzet van het programma. Aanvullend treft u bovendien een planning en een begroting aan. Tot slot wordt vooruitgeblikt naar Level 2, de realisatie van Brieven van Belle, de eerste Alternate Reality Game voor Leidsche Rijn.

ACHTERGROND_

JONGEREN AAN HET WOORD

In november 2007 en juni 2008 organiseerden Wijkraad Leidsche Rijn, Tumult en Cultuur19 twee debatten met als thema ‘JONG in Leidsche Rijn’.  Aanleiding was de te verwachten explosieve groei van het aantal jongeren in Leidsche Rijn en het gebrek aan toereikende voorzieningen voor deze groep. Naar verwachting zal in 2017 40% van de Utrechtse jongeren in deze wijk wonen. Dat maakt dat er meteen hoge eisen worden gesteld aan de voorzieningen. Het doel van de debatten was om in twee bijeenkomsten in kaart te brengen wat de jeugd van Leidsche  Rijn in de nabije en verre toekomst nodig heeft om op een prettige manier op te groeien in de wijk. Op 20 november 2007 gebeurde dit  vanuit het perspectief van belangenorganisaties en politiek. Op 18 juni 2008 kwamen de jongeren zelf aan het woord. Belangrijkste conclusie: geef de jongeren zelf het woord en mobiliseer hen voor hun eigen zaak.

Jongeren zelf aan het woord laten is een vaker terugkerend devies. Zij zijn het best in staat hun behoeften kenbaar te maken. Zij zijn bovendien als enige in staat hun behoeften te doorzien. Jongerencultuur is zeer trendgevoelig en voor iets goed en wel is doorgedrongen bij gemeente of belangenorganisaties, is de trend alweer passé. Door hen te betrekken bij de ontwikkeling van hun wijk zullen zij ook in de toekomst Leidsche Rijn als hun wijk beschouwen.

Ook Walter Kok, Programmamanager Jeugd Gemeente Utrecht benadrukte  tijdens de debatten het belang van het betrekken van jongeren bij het ontwikkelen van jongerenvoorzieningen. Hij realiseerde zich dat dat veel energie vergt, maar was positief ingesteld: de kloof tussen gemeente en haar jonge bewoners zal gedicht worden.

CULTUUR19 EN JONGEREN: KLUB19

Sinds november 2008 heeft Cultuur19 Leonie Langenhuijsen aangetrokken voor het

ontwikkelen van jongerenprogrammering. Onder naam KLUB19 wordt momenteel gewerkt aan het bijeenbrengen van een groep jongeren, die zich met lol en lef storten op het organiseren van programma’s en activiteiten voor jongeren. KLUB19 is een platform, geen panel of productiegroep. Je moet er als jongere terecht kunnen met een programma-idee, met een vraag over een meet-and-greet met een cultuurmaker en voor begeleiding bij het produceren van een eigen evenement. KLUB19 is niet alleen adviserend, maar ook activerend èn organiserend. In 2009 hebben inmiddels twee KLUB19events plaatsgevonden.

URBAN GAMES_

Het plan ‘Gaming in Leidsche Rijn’ ligt in het verlengde van de doelstellingen van KLUB19 om enerzijds een interessant aanbod voor jongeren te creëren en anderzijds jongeren te activeren hun eigen activiteiten te initiëren en uit te voeren. Het idee is het opzetten en ontwikkelen van een programma van urban games, gemaakt en gespeeld door jongeren voor jongeren in Leidsche Rijn.

Urban games zijn een goed middel om de genoemde doelen te bereiken, omdat ze 1)  leuk zijn om te doen, 2) geschikt zijn voor het aanleren van bepaalde vaardigheden en 3) activeren. Jongeren zullen naast actieve spelers dan ook actieve mede-ontwikkelaars van de games worden. Met het spelen van de game Hebbes! als eerste kennismaking, twee workshops ‘Urban games maken’ als oefening, een gamesolympiade (i.sm. met NLGD Festival of Games) als podium en de medeontwikkeling van een eigen Leidsche Rijn game ´Brieven van Belle´ als vooruitzicht.

WAT ZIJN URBAN GAMES?

Urban games (of location based games) is een breed begrip dat vele gamevormen omvat. Grootste gemene deler is dat ze in de openbare ruimte worden gespeeld en in principe toegankelijk zijn voor iedereen. Een urban game kan de openbare ruimte alléén als speelruimte hebben of zich deels ook afspelen in de virtuele wereld. Een tweetal voorbeelden:

Een van de oudste vormen is geocaching, een game in de vorm van een avontuurlijke speurtocht die al enige tijd ook in Leidsche Rijn actief gespeeld wordt. Bij geocaching wordt op een bepaalde GPS-locatie ‘een schat’ verstopt. Dit kan een doosje zijn met de afmetingen van een filmkokertje tot een flinke koffer. De spelers starten op een aangegeven GPS-locatie en moeten puzzels oplossen om van coördinaat naar coördinaat te komen. Ze maken hiervoor gebruik van een GPS-apparaat. Mis je een clue of los je een puzzel verkeerd op, dan dwaal je af van het pad. De schat bestaat meestal uit een logboek waar de vinder zijn vondst kenbaar kan maken, soms kun je iets meenemen uit de schat als trofee of iets  achterlaten voor de volgende vinder. In Leidsche Rijn en directe omgeving bevindt zich een tiental van dergelijke caches. Vondsten kunnen gemeld (gelogd) worden op de centrale website Geocaching.com, het forum van cachers wereldwijd. Sommige puzzeltochten bieden meer informatie over de locaties waar de tocht de spelers langs leidt. Geocaching kent geen einde, zolang men de caches laten liggen op hun plek. Het is relatief laagdrempelig, omdat je het moment van spelen zelf kan bepalen. Geocaching leent zich bovendien goed voor een (eenvoudig) verhaal.

Een andere bekende urban game is Hebbes! (of Gotcha!), dat al vier keer is gespeeld in Utrecht en werd georganiseerd door SAPsite. Spelers krijgen de naam, een polsbandje en een gemanipuleerde foto van een medespeler, die door middel van communicatiemiddelen als internet (Google en socal netwerk sites als Hyves en Facebook) moet worden opgespoord en 'overmeesterd' met behulp van een waterpistool. Na de liquidatie ontvangt de moordenaar de naam van zijn volgende slachtoffer van degene die zojuist is uitgeschakeld. Uiteraard is iedere moordenaar tegelijk het slachtoffer van een andere speler.

Hebbes! is actiever dan geocaching doordat de speler zelf actief op zoek moet gaan naar waar zijn slachtoffer zich in het dagelijks leven ophoudt. Het vraagt van de speler de nodige vaardigheid  met online zoeken en het vinden van handige persoonlijke informatie op social netwerksites. Indirect stemt het tot nadenken over het onderwerp privacy op het internet. Hebbes! wordt voor een vaststaande periode van een aantal weken gespeeld.

WAAROM URBAN GAMES?

Urban games zijn relatief makkelijk te ontwikkelen

Het is mogelijk om in het tijdsbestek van een dag brainstormen te komen tot een aantal eenvoudige gameconcepten, die snel uitvoerbaar zijn. Met een aantal aloude spelvormen als basis kunnen varianten verzonnen worden die afgestemd zijn op de locatie of de spelers van het spel. Dit vereist wel enige kennis van basisspelvormen. Zo is de essentie van een vechtspelletje iets of iemand zo vaak mogelijk raken zonder zelf geraakt te worden en de basis van golf het wegslaan van een object zodat het op een bepaalde plek terechtkomt.

Urban games hoeven niet veel te kosten

Het spelen van een urban game als 'Cruel 2 B Kind' kost een speler een paar uur vrije tijd en hoogstens een paar schoenzolen. Het spel is de urban gamesvariant op Steen, Papier, Schaar, waarbij spelers in teams door een afgebakend stadsdeel lopen en andere teams uit moeten schakelen door het inzetten van een ‘act of kindness’ als wapen. Dit kan van alles zijn, van een compliment over iemands schoenen tot een hartelijke welkomsgroet of een romantische serenade. De drie wapens worden van tevoren vastgelegd, waarbij bijvoorbeeld de serenade de groet overwint, de groet het compliment en het compliment weer de serenade. De teams weten niet wie speler is en wie onschuldige passant, maar weten zeker dat alle spelers zich in hetzelfde gebied bevinden op hetzelfde tijdstip. Er zijn tal van gameconcepten mogelijk die alleen de inzet, tijd of fantasie van de spelers kosten.

Urban games ‘herinterpreteren’ de openbare ruimte

Het spelen van urban games is een manier om je als speler welbewust en radicaal anders te verhouden tot de openbare ruimte, in plaats van deze als vanzelfsprekend te zien voor het doel waarvoor deze is ingericht of ontworpen. Door sommigen wordt dit gezien als een vorm van ‘herovering’ van publieke ruimte, die in grote steden vaak wordt gedomineerd door de prominente aanwezigheid van bedrijven en reclameboodschappen. In Leidsche Rijn is deze eigenschap met name interessant, omdat de wijk als het ware geheel ‘op de tekentafel’ is bedacht en ingevuld. Steeds vaker klinkt dan ook de roep om het bewust aanbrengen van zogenaamde kreukelzones, waar speelsheid en creativiteit de ruimte krijgen. De urban game manifesteert zich als kreukelzone puur en alleen door de andere invulling die de spelers aan de openbare ruimte geven.

Urban games zijn activerend

Urban games brengen de speler in beweging, niet door hem te laten zwaaien met een witte Wii-controler, maar door hem of haar op pad te sturen, de openbare ruimte in, om speelse ruimte eigenhandig te creëren. Bovendien zet het een mens geestelijk in beweging. Omdat bij 'Cruel 2 B Kind' niet direct duidelijk is wel en niet meedoet met het spel, wordt het des te belangrijker je over een sociale drempel te tillen, contact te leggen met een (onbekende) ander en deze proberen te lezen.

De lerende mens en de spelende mens liggen dicht bij elkaar, schreef Johan Huizinga in ‘Homo Ludens’ (1938). Door zich open te stellen voor een spelmatige situatie kan een speler op een laagdrempelige en veilige manier zich bepaalde vaardigheden aanleren. Niet voor niets worden in het bedrijfsleven steeds vaker spelmatige situaties of ‘serious gaming’ geïntroduceerd bij wijze van educatie en instructie.

PROGRAMMA_

HEBBES!

Het spel Hebbes! vormt de start van het project Gaming in Leidsche Rijn. Het spel is eenvoudig te begrijpen en leent zich daarom goed voor een eerste introductie met urban gaming. In de binnenstad is Hebbes! al vier keer gespeeld en werd georganiseerd door SAPsite. SAPsite is een wekelijks online cultuurmagazine in samenwerking met De Uitloper dat zich richt op de stad Utrecht. Naast SAPsite.nl en Uitloper.nl maakt Stichting S.A.P. Media CKVsite.nl, een agendaselectie speciaal voor CKV leerlingen uit de provincie Utrecht. SAP is benaderd voor het organiseren van Hebbes! in Leidsche Rijn. Na een speelperiode van 3 weken heeft het spel contacten met een eerste groep game-enthousiastelingen opgeleverd, die zullen worden benaderd voor het vervolgtraject: de workshops 'Urban games maken'.

WORKSHOPS URBAN GAMES

In kleinschalige workshops 'Urban games maken' gaan jongeren aan de slag met het spelen en ontwikkelen van hun eigen urban games. Hierbij is plezier van gaming het uitgangspunt en dient Leidsche Rijn als context. Uiteraard worden de urban games uitvoerig getest in Leidsche Rijn. De eerste workshop richt zich op het ontwikkelen van een wervingscampagne in de vorm van een game, om de bekendheid van het urban gamesprogramma te vergroten. De tweede workshop is meer gericht op het ontwikkelen van nieuwe urban games, waarbij verbanden worden gelegd met specifieke thema's die spelen in Leidsche Rijn. Een mogelijke uitkomst kan zijn een geocachingtocht over de geschiedenis van de LIMES of het leven van Belle van Zuylen (een vooruitwijzing naar de alternate reality game van level 2), een flashmob op de Hogeweidebrug of het spelen van een urban game in Winkelcentrum Parkwijk, waarbij omstanders actief worden betrokken.

Voor het ontwikkelen en begeleiden van deze workshops is Kars Alfrink benaderd. Hij is docent aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en heeft zijn eigen gameontwikkelbedrijf Leapfrog. Hij heeft veel kennis op het gebied van urban games maken en onder de naam Hubbub produceert hij fysieke, sociale games voor de openbare ruimte die sociale cohesie bevorderen en cultuurparticipatie faciliteren.

GAMESEVENT

Voor dit evenement zal een samenwerking worden gezocht met NLGD Festival of Games dat in juni wordt gehouden. Onderdeel van het programma is een olympiade met door jongeren ontwikkelde urban games, die op het festivalterrein en in de wijk gespeeld worden. Het programma wordt aangevuld met traditionele computergames, zoals een battle Guitar Hero/DJ Hero, een gameruilbeurs of een WII-tournament.

De ervaringen, locaties, media (foto's, video's)  en verhalen die bovenstaand programma opleveren maken de leefwereld van jongeren in Leidsche Rijn inzichtelijk en zullen als input dienen voor het scenario voor de Leidsche Rijn Game ‘Brieven van Belle’ (Level 2).

DOELGROEP_

´Gaming in Leidsche Rijn´ richt zich op jongeren van 13 tot 18 jaar woonachtig of schoolgaand in Leidsche Rijn. Voor deze groep is op het moment nauwelijks een cultureel programma-aanbod. Met ´Gaming in Leidsche Rijn´richten wij ons op alle jongeren die geïnteresseerd zijn in gaming, waarbij we onderscheid maken tussen een groep die specifiek geïnteresseerd is het spelen van urban games, de socialere en theatralere kant van gaming, en een (omvangrijkere) groep die interesse heeft in het spelen van computergames. 
De eerste groep willen we bedienen met het spelen van Hebbes! en het aanbieden van workshops. Voor de tweede groep organiseren we een gamesevent in de Paper Dome, waar de urban games van de eerste groep zullen worden gespeeld, zodat ook de 'thuisgamers' kennis kunnen maken met urban games.

MARKETINGCOMMUNICATIE_

Urban games lenen zich vanwege het ´virale´ karakter goed voor publiciteitscampagnes en het programma is dan ook zo opgebouwd dat georganiseerde activiteiten tegelijk publiciteitsmiddelen zijn voor het volgende programmaonderdeel. In sommige gevallen kan een urban game het zelfs helemaal zonder traditionele middelen (flyers, posters, persberichten) doen. Bij een flashmob kan een hele community in relatief korte termijn bijeengebracht en gemobiliseerd worden door het doorsturen van een simpele oproep. De kranten doen vervolgens de rest.

Essentieel onderdeel van de marketingcampagne is het aanleggen van een adressenbestand met emailadressen van geïnteresseerde jongeren. Maar ook de verslaglegging van het spelen van de games op foto of video en de onmiddellijke verspreiding daarvan zijn ideale middelen om het gamesprogramma onder de aandacht te brengen. Daarbij gaat snelheid boven kwaliteit. Met andere woorden: liever een schokkerig filmpje direct online, dan een glad gemonteerd filmpje een dag later.

Aangezien jongeren zelf vaak over mobieltjes met camera´s en de nodige kennis over sociale netwerken beschikken, zal Cultuur19 hierin vooral een begeleidende rol spelen. Naast het versturen van aankondigingen naar de emaillijst zal intensief gebruik worden gemaakt van koppelingen tussen sociale netwerksites, waaronder Hyves, Facebook, Twitter, Flickr en YouTube. Het netwerk van KLUB19, alsmede de KLUB19hyves en de jongeren zelf zullen ook bijdragen aan de promotie van het gamesprogramma.

Daarnaast zal voor de publiciteit ook gebruik worden gemaakt van traditionele middelen zoals flyers, posters, berichten op de Cultuur19 en UitinLeidscheRijn website. Flyers en posters worden verspreid via scholen, sportclubs, (theater-)groepen waaronder El Army, KLUB19 en het UCK.

PLANNING PROGRAMMA LEVEL 1_

Januari 2010	Start werving Leidsche Rijnversie van Hebbes! in samenwerking met SAPsite.

Februari 2010	Start Hebbes! Leidsche Rijn (3 weken)

Maart 2010 	Start de eerste workshop 'Urban Games maken' met jongeren uit Leidsche Rijn en de jongeren van KLUB19 onder leiding van Kars Alfrink (Leapfrog) met een wervingscampagne in gamevorm als resultaat.

April 2010 	Uitvoer wervingscampagne voor tweede workshop ‘Urban Games maken’.

Mei 2010	Start tweede workshop ´Urban Games maken´. De games worden gespeeld in het weekend in Leidsche Rijn of doordeweeks op school tijdens de pauzeprogramma's van DOENJA op het Leidsche Rijn College en Via Nova College.

Eind mei 2010	Gamesevent bij de Paper Dome in samenwerking met NLGD festival of games (2-4 juni 2010).

BIJLAGE 1: BEGROTING_

| ORGANISATIEKOSTEN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projectleiding | 6.000,00 |  |
| Artistieke ondersteuning | 4.000,00 |  |
| PR/Marketingmedewerker | 5.000,00 |  |
| Sponsor-/Fondsenwerver | 4.000,00 |  |
|  |  | 19.000,00 |
| HEBBES! |  |  |
| Coördinatie project door SAPsite | 2.000,00 |  |
| Onkostenvergoeding 4 vrijwilligers | 500,00 |  |
| PR/Marketing | 2.000,00 |  |
| Prijzenpakket | 1.500,00 |  |
|  |  | 6.000,00 |
| WORKSHOPS URBAN GAMES MAKEN |  |  |
| Uren workshopleider | 3.000,00 |  |
| PR/Marketing | 2.000,00 |  |
| Materiaalkosten | 500,00 |  |
| Huur locatie workshop | 300,00 |  |
|  |  | 5.800,00 |
| GAMESEVENT |  |  |
| Programma | 5.000,00 |  |
| PR/Marketing | 3.000,00 |  |
| Productieleider | 5.000,00 |  |
| Productieondersteuning | 2.000,00 |  |
| Productiekosten | 6.000,00 |  |
| Techniek / Logistiek | 6.000,00 |  |
| Aankleding | 3.000,00 |  |
|  |  | 30.000,00 |
| OVERIG |  |  |
| kantoorkosten | 500,00 |  |
| bijeenkomsten | 500,00 |  |
|  |  | 1.000,00 |
| subtotaal |  | 61.800,00 |
| ONVOORZIEN 5% |  | 3.090,00 |
| TOTAAL |  | 64.890,00 |
| DEKKINGSPLAN |  |  |
| Bijdrage Cultuur19 | 11.000,00 |  |
| Eenmalige subsidie Leidsche Rijn Gemeente Utrecht | 15.000,00 |  |
| Overige fondsen | 20.000,00 |  |
| Sponsoring | 10.000,00 |  |
| Bijdragen partners | 9.000,00 |  |
|  |  | 65.000,00 |

FINANCIELE TOELICHTING

De post Artistieke ondersteuning onder Organisatiekosten betreft de uren voor het bewaken van de inhoudelijk link van Level 1 met de thematiek van 'Brieven van Belle' en het verzamelen van ervaringen en verhalen van de jongeren. Deze informatie zal als basis dienen voor het verhaal van 'Brieven van Belle'. 
Genoemde bedragen voor 'uren workshopleider' en 'coördinatie door SAPsite' zijn op basis van offertes Leapfrog en SAPsite.
Er zijn diverse bedrijven in Leidsche Rijn gevestigd die we willen interesseren voor sponsoring. Dit is met name relevant voor de financiering van het gamesevent.  Te denken valt aan bedrijven als Hulskamp Audiovisueel  (sponsoring van AV-apparatuur en bekabeling), Toys XL, electronicaketen BCC en Saturn (sponsoring van gameconsoles en randapparatuur). Om die reden is in de begroting een post sponsorwerving opgenomen. 
Onder ‘Overige fondsen’  valt het Gamefonds en de regeling Innovatie cultuuruitingen. Deze regeling loopt van 2009 tot 2012 en stimuleert activiteiten van culturele instellingen die door een vernieuwende werkwijze een grotere impact van kunst en cultuur inhouden. De regeling wordt uitgevoerd door SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Voor 2009 was een subsidiebudget van 3 miljoen euro beschikbaar.

BIJLAGE 2: LEVEL 2 BRIEVEN VAN BELLE_

Je mobiel trilt als je je boeken in je tas stopt. Snel even een clue oppikken voor je op de fiets naar huis stapt. Weer een bericht van Belle. “Ik heb twee sleutels voor je achtergelaten op de plek waar lang voor mijn tijd een weg lag die Limes heette. Vind deze oude weg en wacht daar op me. Als we snel zijn, kunnen we Dr. Gladius Demens net voor zijn!”

Gezien de mogelijkheden die het ontwikkelen van een eigen game voor Leidsche Rijn biedt voor de identiteitsvorming van de wijk en het belang van het nu al beginnen met bouwen aan een community op basis van de activiteiten van Level 1, kunnen we het niet laten een korte schets te geven van ‘Brieven van Belle’.

LEIDSCHE RIJN: WIJK MET EN ZONDER GESCHIEDENIS

Leidsche Rijn is een wijk met en zonder geschiedenis. Bij de graafwerkzaamheden in Leidsche Rijn zijn spectaculaire archeologische vondsten uit de Romeinse Tijd gedaan, maar de wijk, inmiddels ruim tien jaar oud, verdient zijn eigen geschiedenis en identiteit. Jongeren zijn de belangrijkste dragers van de geschiedenis van Leidsche Rijn en de meest aangewezen personen voor het vormen van de identiteit van hún wijk. Zij zijn immers de enigen, die er het grootste deel van hun leven hebben gewoond. In 2008 is hier al een begin mee gemaakt met het project Sjek je Plek, waarbij jongeren hun favoriete (droom-)plekken in de wijk in kaart brachten (www.sjekjeplek.nl) en visualiseerden. ‘Brieven van Belle’ laat jongeren opnieuw kennismaken met plekken waar ze al vele stappen hebben gezet. Het laat hen bekend gebied herontdekken: een  pionierstocht in eigen wijk.

ALTERNATE REALITY GAME 'BRIEVEN VAN BELLE'

'Brieven van Belle' wordt een alternate reality game over de geschiedenis, het heden en de toekomst van Leidsche Rijn. Een alternate reality game wordt gedefinieerd als “een interactief drama dat zich zowel online als in de reële wereld afspeelt gedurende enkele weken of maanden. Hierbij gaan enkele tot vele duizenden spelers samen online, vormen een sociaal netwerk en werken samen aan een mysterie of probleem dat onmogelijk alleen op te lossen is”.

THEMATIEK EN VERHAALSCHETS

Voor het verhaal van ‘Brieven van Belle’ worden elementen uit het dagelijks leven van de jongeren gebruikt (heden), de bijzondere geschiedenis die de wijk al heeft (verleden) en de ontwikkelingen die Leidsche Rijn nog te wachten staan (toekomst). 'Brieven van Belle' heeft als rode draad de vraag in hoeverre je invloed hebt op je eigen levensloop  en leefwereld. In een omgeving die nog volop in aanbouw is en waar maakbaarheid zich dag in, dag uit manifesteert in iedere baksteen die op de ander wordt gelegd, bijna tastbaar wordt, arriveert Dr. Demens, die door het bouwen van de Toren macht wil krijgen over eenieders levensloop. De speler wordt voor de vraag gesteld: wil ik een leven waarbij mijn toekomst vastligt of kies ik voor toeval, chaos en maakbaarheid? Hoofdpersonage is de geheimzinnige Belle, die als boodschapper optreedt en spelers op pad stuurt om clues te verzamelen om Dr. Demens tegen te houden. De reis voert langs diverse culturele (Beeldenpark Leidsche Rijn Park, Paper Dome, Kasteel De Haar), historische (LIMES, Castellum Hoge Woerd) en natuurlocaties (Leidsche Rijn Park, kas van het NMC) van Leidsche Rijn, zowel in de werkelijke als in de online wereld. Om de thema’s die in Leidsche Rijn spelen op een goede manier in het spel te verwerken is een sterk verhaal nodig en een creatief team van professionals op het gebied van verhalen vertellen in de context van een game.

BIJLAGE 3: MEER INFORMATIE_

BESTAANDE GAMES IN LEIDSCHE RIJN

VOLG DE VLAG!

Vlaggenrace ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Leidsche Rijn Festival, bedacht en uitgevoerd door Cultuur19, waarbij inwoners van Leidsche Rijn een vlag met de tekst “Ik word 10” aan elkaar doorgaven.

http://www.cultuur19.nl/agenda/13-09-2009-doe_mee_met_volg_de_vlag

QUAESTIO

Een queeste langs de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk, waaraan ook Leidsche Rijn gelegen is. Quaestio is een online, text-based game in de vorm van een boek over een Romeins veldheer die denkt zijn laatste paar dagen aan de noordgrens uit te dienen. De speler moet raadsels over de Limes oplossen om het volgende hoofdstuk te ontsluiten.

http://limesquaestio.nl/quaestio/

PLAN-IT!

Spel over de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum in opdracht van het Projectbureau Leidsche Rijn (in voorbereiding).

GEOCACHING

GPS-schatzoeken in Leidsche Rijn

www.geocaching.com

URBAN GAMING EN ALTERNATE REALITY GAMING

Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Location-based_game

http://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_Reality_Games

Wat is een urban game? (Engelstalig)

http://adventure.howstuffworks.com/urban-gaming2.htm

http://adventure.howstuffworks.com/urban-gaming.htm

http://www.geocaching.com/map/default.aspx?lat=52.08874&lng=5.06138

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2008/september/11/hebbes_is_kaartjes_scoren/

http://current.com/items/76377802_cruel-2-b-kind.htm.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alternate_reality_game